## Overview
Project Name |  |  | Some imaginary project name
Current Project Week |  |  | 1
Project Type | PRO-2 |  | 4 |  | ECTS
Project Life Span |  |  | 12 |  | Weeks
Resulting Workload |  |  | 6000 |  | Minutes
|  |  | 100 |  | Hours
|  |  | ca. | 8.3333 | Hours per week
Current Overview | [5 empty] | Complete Overview
Week Nr. |  | 1 | Debit Hours (as planned) | Actual Hours | Difference | Week Overview | 08.11 - 14.11.2021 | 15.11 - 21.11.2021 | 22.11 - 28.11.2021 | 29.11 - 05.12.2021 | 06.12 - 12.12.2021 | 13.12 - 19.12.2021 | 20.12 - 26.12.2021 | 27.12 - 02.01.2022 | 03.01 - 09.01.2022 | 10.01 - 16.01.2022 | 17.01 - 23.01.2022 | 24-01 - 30.01.2022 | 31.01 - 06.02.2022 | 07.02 - 13.02.2022 | 14.02 - 20.02.2022 | 08.11 - 14.11.2021 | 08.11 - 14.11.2021 | 08.11 - 14.11.2021 | 08.11 - 14.11.2021 | 08.11 - 14.11.2021 | Sum | Debit Hours - Complete - | Difference - Complete -
[7 empty] | Week 01 | Week 02 | Week 03 | Week 04 | Week 05 | Week 06 | Week 07 | Week 08 | Week 09 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | R-Week 13 | R-Week 14 | R-Week 15 | R-Week 16 | R-Week 17 | R-Week 18 | R-Week 19 | R-Week 20
Lukas Züger |  |  | 0 | 2 | 2 | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20
[6 empty] | Actual | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
[6 empty] | Difference | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Abdo Shehata |  |  | 0 | 2 | 2 | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -43
[6 empty] | Actual | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
[6 empty] | Difference | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
Marko Milosavljevic |  |  | 0 | 2 | 2 | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -15
[6 empty] | Actual | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
[6 empty] | Difference | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
---- |  |  | 0 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Difference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
---- |  |  | 0 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Difference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Std-A
Time Recording
Lukas Züger
Week 01 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen ausarbeitung für den implementationsteil | 60 | Minutes | Ganzes Team
2 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 12.11
3 | Nachtrag Besprechungsprotokol | 15 | Minutes | 13.11
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 2 | Hours
Geplant |  |  | Hours
Week 02 |  |  |  | 15.11 - 21.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen findung, bereits realisierte Projekte weiter entwickeln | 90 | Minutes
2 | Team Meeting: Informationen sammeln Perdsonenerkennung, Entscheidung treffen | 120 | Minutes | 20.11
3 | Tests für Personenerkennung mittels bereits vorhandenen Projekten | 180 | Minutes | Vorhandene Codes sind als basis zu nehemen, müssen allerdings noch angepasst werden auf unsere Umgebung etc…
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 7 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 03 |  |  |  | 22.11 - 28.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Einlesen in die Materie Home Automation (spezifisch Home Assistant) | 224 | Minutes | 23.11.21: In Dokumentation von Home Assistant informationen für das gesamt verstäntnis der Funktion gesammelt.
2 | Home Assistant installiert und versuche gemacht auf andere Geräte im Netzwerk zuzugreifen | 173 | Minutes | 28.11, Auf meinem Broser funktionierte die installation für die VMWare nicht
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 7 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 04 |  |  |  | 29.11 - 05.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 3.12
2 | Nach Besprechung im Team | 43 | Minutes | 3.12
3 | Besprechung im Team | 122 | Minutes | Logitech Harmony Hub funktion besprochen, informationen gesammelt für die Anwendung, liferfrist und bestellmöglichkeiten gecheckt. Zusätzlich Amazon Fire stick infos gesammelt und mögliche konfiguration besprochen.
4 | Besprechung im Team | 29 | Minutes | Aufgaben asugearbeitet (besprochen) und zugeteilt für alle beteiligten für die nächste Woche.
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 4 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 05 |  |  |  | 06.12 - 12.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Konfigurations dokumentation | 154 | Minutes | 08.12.21: Das Verständnis für die Konfiguration mit unterschiedlichen Geräten anhand der .yaml files studiert. Zusätzlich die unterschiedelichen Trigger optionen und Verständnis angeignet.
2 | Konfigurations dokumentation | 119 | Minutes | 09.12.21: Die unterschiedelichen Trigger optionen und Verständnis angeignet.
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 5 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 06 |  |  |  | 13.12 - 19.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Dokumentation OpenCV | 152 | Minutes | Einarbeiten und Verständnis erarbeiten in die OpenCV Bibliothek
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 3 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 07 |  |  |  | 20.12 - 26.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 08 |  |  |  | 27.12 - 02.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | HarmonyHub configuration | 74 | Minutes | Probleme mit WLAN. HarmonyHub war mit 5Ghz nicht kompatibel. Router musste auf 2.4Ghz konfiguriert werden. Problem war nicht direkt auffindbar.
2 | HomeAssistent / HarmonyHub | 128 | Minutes | HomeAssistent und Harmony hub verknüpfen und fernseher über scripts bedienen
3 | Python / Homeassist | 227 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
4 | Python / Homeassist | 132 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
5 | Vor besprechung fürs nächste meeting | 15 | Minutes | 02.01.22
6 | project sepcification | 103 | Minutes
Sum |  | 11 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 09 |  |  |  | 03.01 - 09.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Python code anpassung für Personenerkennung | 58 | Minutes | Fusion von Gesichts und Körper erkennung
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 1 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 10 |  |  |  | 10.01 - 16.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Vorbereitung Projektbesprechung | 10 | Minutes
2 | Projektbesprechung mit Herrn Schaffer | 18 | Minutes
3 | Nachbereitung Projektbesprechung | 23 | Minutes | Meeting Protokoll verfassen
4 | Requirement specification | 162 | Minutes | Punkt 1-3 verfasst
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 4 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week11 |  |  |  | 17.01 - 23.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | OpenCV installation Dokumentation | 78 | Minutes | 18.01.22: In einem weiteren Schritt müssen wir die OpenCV Bibliothek auf den Raspberry Pi laden.
2 | Zusätzliche Hardware Organisieren | 15 | Minutes | Zusätzlicher Rspberry Pi & Kamera Abholen und
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 2 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 12 |  |  |  | 24-01 - 30.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Konfigurantion im Smartlab | 201 | Minutes | Home Assistant über Raspberry laufen lassen. Harmony Hub mit Fernseher smartlab verbinden und übet Home assistant ansteuern
2 | Requirements specification | 116 | Minutes | dokumentation requirementsspecification roh entwurf fertig, bereit für die abnahem durchs Projekt team.
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 5 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 13 |  |  |  | 31.01 - 06.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | OpenCV installation auf Raspberry und anschliessende Personerkennungstests | 223 | Minutes | 03.02.22 --> Massiver Zeitaufwand (3h) wegen der installation die nicht funktioniert hat. Fehlerauswertung: Raspberry versuchte zugriff auf die Website mit Ipv6 und Website konnte dadurch nicht gefunden werden. Lösung --> Ipv6 ignorieren und über Ipv4 zugriff auf die Website herstellen. Anschliessend Test Personenerkennung über den Raspberry Pi
2 | Dokumentation & Präsentation | 144 | Minutes | 03.02.22: 41min --> Präsentationsfolien diskutiert, vorbereitung meeting vom 04.02. 103min --> requirements spec überarbeitung begonnen
3 | Meeting | 58 | Minutes | Finale Besprechung mit Herrn schaffer anschliessend Meeting Protokoll erstellt
4 | Home Assistant OS auf Raspberry spielen, Dokumentation fertigstellen, erste Takes für Abgabevideo | 349 | Minutes | 04.02.22: 128min --> home assistant auf raspberry spielen und personenerkennung auf anderem Raspberry testen. 153min --> Requirements Specification fertig gestellt. 68min--> video gedreht für die abgabe --> der finale take ist noch nicht dabei, ein paar kleinigkeiten müssen noch angepasst werden.
5 | Alle Projekt dokumentationen fertigstellen, Demo videos finale cuts, | 461 | Minutes | 05.02.22: 289min --> Dokumentationen (system Architecture, Requirements specification, abstract, website template) 172min --> scripttests, video takes
6 | Präsentation | 422 | Minutes | 06.02.22: 324min -> Präsentationsfolien fertig gestellt, 118min -> Präsentation einstudiert und geübt.
Sum |  | 28 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 14 |  |  |  | 07.02 - 13.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Projekt Präsentation | 30 | Minutes | Vorbereitung, präsentation, anschliessende Fragerunde
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 1 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 15 |  |  |  | 14.02 - 20.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 16 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 17 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 18 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 19 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 20 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours

## Std-B
Time Recording
Abdo Shehata
Week 01 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen ausarbeitung für den implementationsteil | 60 | Minutes | Ganzes Team
2 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 12.11
3 | Nachtrag Besprechungsprotokol | 15 | Minutes | 13.11
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 2 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 02 |  |  |  | 15.11 - 21.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen findung, bereits realisierte Projekte weiter entwickeln | 90 | Minutes
2 | Team Meeting: Informationen sammeln Perdsonenerkennung, Entscheidung treffen | 120 | Minutes | 20.11
3 | Tests für Personenerkennung mittels bereits vorhandenen Projekten | 180 | Minutes | Vorhandene Codes sind als basis zu nehemen, müssen allerdings noch angepasst werden auf unsere Umgebung etc…
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 7 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 03 |  |  |  | 22.11 - 28.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Home Assistant installiert und versuche gemacht auf andere Geräte im Netzwerk zuzugreifen | 150 | Minutes
2 | Home-Assistant Skripts und kopplung im Netz | 232 | Minutes | Home-Assistant mit SmartTV koppeln und Skripte schreiben zum ein-/aus schalten + bedienen.
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 6 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 04 |  |  |  | 29.11 - 05.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 3.12
2 | Nach Besprechung im Team | 43 | Minutes | 3.12
3 | Besprechung im Team | 122 | Minutes | Logitech Harmony Hub funktion besprochen, informationen gesammelt für die Anwendung, liferfrist und bestellmöglichkeiten gecheckt. Zusätzlich Amazon Fire stick infos gesammelt und mögliche konfiguration besprochen.
4 | Besprechung im Team | 29 | Minutes | Aufgaben asugearbeitet (besprochen) und zugeteilt für alle beteiligten für die nächste Woche.
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 4 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 05 |  |  |  | 06.12 - 12.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 06 |  |  |  | 13.12 - 19.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 07 |  |  |  | 20.12 - 26.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 08 |  |  |  | 27.12 - 02.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | HarmonyHub configuration | 74 | Minutes | Probleme mit WLAN. HarmonyHub war mit 5Ghz nicht kompatibel. Router musste auf 2.4Ghz konfiguriert werden. Problem war nicht direkt auffindbar.
2 | HomeAssistent / HarmonyHub | 128 | Minutes | HomeAssistent und Harmony hub verknüpfen und fernseher über scripts bedienen
3 | Python / Homeassist | 227 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
4 | Python / Homeassist | 132 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
5 | Vor besprechung fürs nächste meeting | 15 | Minutes | 02.01.22
6 | project sepcification | 103 | Minutes
Sum |  | 11 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 09 |  |  |  | 03.01 - 09.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Python code anpassung für Personenerkennung | 58 | Minutes | Fusion von Gesichts und Körper erkennung
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 1 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 10 |  |  |  | 10.01 - 16.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Vorbereitung Projektbesprechung | 10 | Minutes
2 | Projektbesprechung mit Herrn Schaffer | 18 | Minutes
3 | Nachbereitung Projektbesprechung | 23 | Minutes | Meeting Protokoll verfassen
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 1 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 11 |  |  |  | 17.01 - 23.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 12 |  |  |  | 24-01 - 30.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Konfigurantion im Smartlab | 317 | Minutes | Home Assistant über Raspberry laufen lassen. Harmony Hub mit Fernseher smartlab verbinden und übet Home assistant ansteuern
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 5 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 13 |  |  |  | 31.01 - 06.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | OpenCV installation auf Raspberry und anschliessende Personerkennungstests | 223 | Minutes | 03.02.22 --> Massiver Zeitaufwand (3h) wegen der installation die nicht funktioniert hat. Fehlerauswertung: Raspberry versuchte zugriff auf die Website mit Ipv6 und Website konnte dadurch nicht gefunden werden. Lösung --> Ipv6 ignorieren und über Ipv4 zugriff auf die Website herstellen. Anschliessend Test Personenerkennung über den Raspberry Pi
2 | Dokumentation & Präsentation | 94 | Minutes | 03.02.22: 41min --> Präsentationsfolien diskutiert, vorbereitung meeting vom 04.02. 53min --> requirements spec überarbeitung begonnen
3 | Meeting | 58 | Minutes | Finale Besprechung mit Herrn schaffer anschliessend Meeting Protokoll erstellt
4 | Home Assistant OS auf Raspberry spielen, Dokumentation fertigstellen, erste Takes für Abgabevideo | 349 | Minutes | 04.02.22: 128min --> home assistant auf raspberry spielen und personenerkennung auf anderem Raspberry testen. 153min --> Requirements Specification fertig gestellt. 68min--> video gedreht für die abgabe --> der finale take ist noch nicht dabei, ein paar kleinigkeiten müssen noch angepasst werden.
5 | Demo videos finale cuts, script optimierung, fire tv stick hinzugefügt, | 461 | Minutes | 05.02.22: 289min --> script verbesserung mit threading, fireTV eingebunden. 172min --> scripttests, video takes
6 | Projekt Präsentation | 15 | Minutes
Sum |  | 20 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 14 |  |  |  | 07.02 - 13.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 15 |  |  |  | 14.02 - 20.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 16 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 17 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 18 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 19 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 20 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours

## Std-C
Time Recording
Marko Milosavljevic
Week 01 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen ausarbeitung für den implementationsteil | 60 | Minutes | Ganzes Team
2 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 12.11
3 | Nachtrag Besprechungsprotokol | 15 | Minutes | 13.11
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 2 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 02 |  |  |  | 15.11 - 21.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Ideen findung, bereits realisierte Projekte weiter entwickeln | 90 | Minutes
2 | Team Meeting: Informationen sammeln Perdsonenerkennung, Entscheidung treffen | 120 | Minutes | 20.11
3 | Tests für Personenerkennung mittels bereits vorhandenen Projekten | 180 | Minutes | Vorhandene Codes sind als basis zu nehemen, müssen allerdings noch angepasst werden auf unsere Umgebung etc…
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 7 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 03 |  |  |  | 22.11 - 28.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Home Assistant installiert und versuche gemacht auf andere Geräte im Netzwerk zuzugreifen | 150 | Minutes
2 | Home-Assistant Skripts und kopplung im Netz | 232 | Minutes | Home-Assistant mit SmartTV koppeln und Skripte schreiben zum ein-/aus schalten + bedienen.
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 4 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 04 |  |  |  | 29.11 - 05.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Harmony-Hub / Firestick integrations Info sammeln | 122 | Minutes | Mit beiden realisierbar; Harmony Hub schwer zum bestellen. Firestick müsste am FH - TV getestet werden wegn "Wake-UP" Funktion.
2 | Besprechung mit Herr Schaffer | 20 | Minutes | 3.12
3 | Nach Besprechung im Team | 43 | Minutes | 3.12
4 | Besprechung im Team | 122 | Minutes | Logitech Harmony Hub funktion besprochen, informationen gesammelt für die Anwendung, liferfrist und bestellmöglichkeiten gecheckt. Zusätzlich Amazon Fire stick infos gesammelt und mögliche konfiguration besprochen.
5 | Besprechung im Team | 29 | Minutes | Aufgaben asugearbeitet (besprochen) und zugeteilt für alle beteiligten für die nächste Woche.
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 6 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 05 |  |  |  | 06.12 - 12.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | FireTV - Doku / Info | 50 | Minutes
2 | FireTV - Stick tests | 129 | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 2 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 06 |  |  |  | 13.12 - 19.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 07 |  |  |  | 20.12 - 26.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 08 |  |  |  | 27.12 - 02.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | HarmonyHub configuration | 74 | Minutes | Probleme mit WLAN. HarmonyHub war mit 5Ghz nicht kompatibel. Router musste auf 2.4Ghz konfiguriert werden. Problem war nicht direkt auffindbar.
2 | HomeAssistent / HarmonyHub | 128 | Minutes | HomeAssistent und Harmony hub verknüpfen und fernseher über scripts bedienen
3 | Python / Homeassist | 227 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
4 | Python / Homeassist | 132 | Minutes | versuch mit Python auf Homeassistant Entities zu zugreifen
5 | Vor besprechung fürs nächste meeting | 15 | Minutes | 02.01.22
6 | project sepcification | 103 | Minutes
Sum |  | 11 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 09 |  |  |  | 03.01 - 09.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Python code anpassung für Personenerkennung | 58 | Minutes | Fusion von Gesichts und Körper erkennung
2 | Homeassistant skripts für ausführung | 114 | Minutes
3 | Harmony Hub und FireTV - Stick tests | 93 | Minutes
4 | Harmony Hub und FireTV - Stick tests | 50 | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 5 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 10 |  |  |  | 10.01 - 16.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Vorbereitung Projektbesprechung | 10 | Minutes
2 | Projektbesprechung mit Herrn Schaffer | 18 | Minutes
3 | Nachbereitung Projektbesprechung | 23 | Minutes | Meeting Protokoll verfassen
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 1 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 11 |  |  |  | 17.01 - 23.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Raspberry Pi Dokumentation und kleine tests | 147 | Minutes
2 | Raspberry Pi aufsetzen | 195 | Minutes
3 | Kamera testen mit python skript am Raspberry Pi | 155 | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 8 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 12 |  |  |  | 24-01 - 30.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | Konfigurantion im Smartlab | 201 | Minutes | Home Assistant über Raspberry laufen lassen. Harmony Hub mit Fernseher smartlab verbinden und übet Home assistant ansteuern
2 | Requirements specification | 116 | Minutes | dokumentation requirementsspecification roh entwurf, bereit für die abnahem durchs Projekt team.
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 | Projekt Präsentation, Video aufnahme und editieren/schneiden | 387 | Minutes | 05.02.22 und 06.02.22 -> Platz mangel
Sum |  | 12 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 13 |  |  |  | 31.01 - 06.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 | OpenCV installation auf Raspberry und anschliessende Personerkennungstests | 223 | Minutes | 03.02.22 --> Massiver Zeitaufwand (3h) wegen der installation die nicht funktioniert hat. Fehlerauswertung: Raspberry versuchte zugriff auf die Website mit Ipv6 und Website konnte dadurch nicht gefunden werden. Lösung --> Ipv6 ignorieren und über Ipv4 zugriff auf die Website herstellen. Anschliessend Test Personenerkennung über den Raspberry Pi
2 | Dokumentation & Präsentation | 94 | Minutes | 03.02.22: 41min --> Präsentationsfolien diskutiert, vorbereitung meeting vom 04.02. 53min --> requirements spec überarbeitung begonnen
3 | Meeting | 58 | Minutes | Finale Besprechung mit Herrn schaffer anschliessend Meeting Protokoll erstellt
4 | Home Assistant OS auf Raspberry spielen, Dokumentation fertigstellen, erste Takes für Abgabevideo | 349 | Minutes | 04.02.22: 128min --> home assistant auf raspberry spielen und personenerkennung auf anderem Raspberry testen. 153min --> Requirements Specification fertig gestellt. 68min--> video gedreht für die abgabe --> der finale take ist noch nicht dabei, ein paar kleinigkeiten müssen noch angepasst werden.
5 | Alle Projekt dokumentationen fertigstellen, Demo videos finale cuts, | 461 | Minutes | 05.02.22: 289min --> Dokumentationen (system Architecture, Requirements specification, abstract, website template) 172min --> scripttests, video takes
6 | Präsentation | 422 | Minutes | 06.02.22: 324min -> Präsentationsfolien fertig gestellt, 118min -> Präsentation einstudiert und geübt.
Sum |  | 27 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 14 |  |  |  | 07.02 - 13.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 15 |  |  |  | 14.02 - 20.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 16 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 17 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 18 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 19 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 20 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours

## Std-D
Time Recording
----
Week 01 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 02 |  |  |  | 15.11 - 21.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 03 |  |  |  | 22.11 - 28.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 04 |  |  |  | 29.11 - 05.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 05 |  |  |  | 06.12 - 12.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 06 |  |  |  | 13.12 - 19.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 07 |  |  |  | 20.12 - 26.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 08 |  |  |  | 27.12 - 02.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 09 |  |  |  | 03.01 - 09.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 10 |  |  |  | 10.01 - 16.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 11 |  |  |  | 17.01 - 23.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 12 |  |  |  | 24-01 - 30.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 13 |  |  |  | 31.01 - 06.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 14 |  |  |  | 07.02 - 13.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 15 |  |  |  | 14.02 - 20.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 16 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 17 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 18 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 19 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 20 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours

## Std-E
Time Recording
----
Week 01 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 02 |  |  |  | 15.11 - 21.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 03 |  |  |  | 22.11 - 28.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 04 |  |  |  | 29.11 - 05.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 05 |  |  |  | 06.12 - 12.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 06 |  |  |  | 13.12 - 19.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 07 |  |  |  | 20.12 - 26.12.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 08 |  |  |  | 27.12 - 02.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 09 |  |  |  | 03.01 - 09.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 10 |  |  |  | 10.01 - 16.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 11 |  |  |  | 17.01 - 23.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
Week 12 |  |  |  | 24-01 - 30.01.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 13 |  |  |  | 31.01 - 06.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 14 |  |  |  | 07.02 - 13.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 15 |  |  |  | 14.02 - 20.02.2022
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 16 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 17 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 18 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 19 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours
RESERVE-Week 20 |  |  |  | 08.11 - 14.11.2021
Nr | Type of Work | Duration |  | Comment
1 |  |  | Minutes
2 |  |  | Minutes
3 |  |  | Minutes
4 |  |  | Minutes
5 |  |  | Minutes
6 |  |  | Minutes
Sum |  | 0 | Hours
Geplant |  | 0 | Hours

## dynamic Data
Project Weeks
Week 1 | 08.11 - 14.11.2021
Week 2 | 15.11 - 21.11.2021
Week 3 | 22.11 - 28.11.2021
Week 4 | 29.11 - 05.12.2021
Week 5 | 06.12 - 12.12.2021
Week 6 | 13.12 - 19.12.2021
Week 7 | 20.12 - 26.12.2021
Week 8 | 27.12 - 02.01.2022
Week 9 | 03.01 - 09.01.2022
Week 10 | 10.01 - 16.01.2022
Week 11 | 17.01 - 23.01.2022
Week 12 | 24-01 - 30.01.2022
R-Week 13 | 31.01 - 06.02.2022
R-Week 14 | 07.02 - 13.02.2022
R-Week 15 | 14.02 - 20.02.2022
R-Week 16 | 08.11 - 14.11.2021
R-Week 17 | 08.11 - 14.11.2021
R-Week 18 | 08.11 - 14.11.2021
R-Week 19 | 08.11 - 14.11.2021
R-Week 20 | 08.11 - 14.11.2021
Participantes
Std-A | Lukas Züger
Std-B | Abdo Shehata
Std-C | Marko Milosavljevic
Std-D | ----
Std-E | ----
Project Types
PRO-1
PRO-2
PRO-3
PRO-4
PRO-2-M
PRO-3-M